## Probis (as is)
Proses Bisnis As - is Material Tracking ( WIKA )
No | Process | Engineering | Doc. Control | Procurement | Client | Vendor | Expediting | QC (Jkt) | Traffic | Custom | Warehouse (sby & Site) | QC (site) | Construction | Doc. Input | Doc. Output | Ukuran kinerja
1 | Engineering mengeluarkan product spec. & data :
a. MTO
b. Dwg
c. Spec. & data sheet
Doc. Engineering dikirim ke doc. Control ( doc. Cont.)
2 | Doc. Cont. kirim doc. Engineering ke client untuk approval dan ke adm. procurement
3 | Doc. Engineering direspon oleh client
* Approved
* Approved with comment
* Not approved
4 | Menerima & memproses Doc. Engineering di Proc. , serta meninjau kembali doc. Pengadaan & doc. Terkait (RAB & evaluasi) | [12 empty] | 4.a RAB 4.b Evaluasi
5 | 5.i. Mengirimkan doc. Permintaan penawaran ke vendor : a. Surat permintaan penawaran b. MTO c. Dwg d. Spec. & Data sheet 5.ii. PPT menyiapkan dokumen penawaran : 5.a spec, harga dan term condition | [12 empty] | 5.a Daftar Penyedia jasa/pemasok terseleksi (PPT) | 5.b Dokumen permintaan penawaran
6 | Menerima doc. Penawaran vedor (PPT) | [13 empty] | 6.a Dokumen Penawaran
7 | Melakukan evaluasi administrasi : '- Jika memenuhi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis '- Jika tidak lulus, tidak dilakukan evaluasi teknis terhadap vendor bersangkutan | [12 empty] | 7.a Dok. Pengadaan Barang & Jasa 7.b Kerangka acuan kerja 7.c Kriteria & Instrument Eval. Teknis
8 | 8.a Menyampaikan dok. Penawaran vendor yang lulus evaluasi administrasi untuk dilakukan evaluasi teknis 8.b Engineering melakukan evaluasi teknis | [12 empty] | 6.a Dokumen Penawaran
9 | Engineering menyampaikan hasil evaluasi teknis, 9.a dibuatkan berita acara teknis dan TBE (Technical Bid Evaluation) | [13 empty] | 9.a Berita Acara evaluasi Teknis & Technical Bid Evaluation ( TBE)
10 | Melakukan evaluasi harga penawaran '- Jika memenuhi, dilanjutkan dengan proses negosiasi '- Jika tidak lulus, tidak dilakukan negosiasi harga terhadap vendor berasangkutan | [12 empty] | 6.a Dokumen Penawaran 9.a Berita Acara evaluasi Teknis & Technical Bid Evaluation ( TBE)
11 | Melakukan klarifikasi dan negosiasi serta memutuskan sesuai dengan kewenangan ( Proyek, Dept. dan Direksi) | [13 empty] | 11.a Berita Acara Evaluasi Harga & Klarifikasi Negosiasi 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang
12 | Mengirim surat penujukan pemenang dan surat pemberitahuan ke pihak yang kalah | [12 empty] | 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang | 12.a Surat Penunjukan Pemenang 12.b Surat Pemberitahuan kepada PPT yang kalah
13 | Menyusun kontrak sampai dengan penandatanganan dari pejabat yang berwenang Selanjutnya di kirim ke Vendor (PPT) dan Expediting : 13.a L.O.I dan Kontrak | [12 empty] | 11.a Berita Acara Evaluasi Harga & Klarifikasi Negosiasi 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang | 13.a Dokumen Kontrak
14 | Expediting menerima dok. Kontrak dan melakukan review isi dok. Kontrak | [12 empty] | 13.a Dokumen Kontrak | 14.a Hasil review dokumen kontrak
15 | 15.a Mengundang Buyer, Engineering, Project control dan fungsi terkait untuk Kick of Meeting (K.O.M) 15.b Saat K.O.M melakukan detail schedule mulai dari drawing s.d pengiriman material dan dihasilkan production & inspection schedule | [12 empty] | 14.a Hasil review dokumen kontrak | 15.a M.O.M Kick Off Meeting 15.b Perencanaan Expediting
16 | 16.a Meneriman Production & Inspection schedule 16.b Vendor melakukan pabrikasi | [12 empty] | 16. a Production Schedule 16.b FAT & Inspection Schedule | 16.c Minutes of Pre Inspection Meeting 16.b Inspection Plan
17 | Melakukan monitoring terhadap produksi di vendor | [13 empty] | 17.a Laporan Monitoring Produksi
18 | Melakukan internal inspeksi (WIKA-Vendor), laporan diterima oleh Expeditor | [13 empty] | 18.a Laporan Internal Inspection
19 | Vendor melakukan repair dan clossing punch list dan membuat closing report | [12 empty] | 18.a Laporan Internal Inspection | 19.a Progress report repair clossing punch list
20 | 20.a Melakukan FAT (Factory Acceptance Test) dan membuat FAT report 20.b Meminta vendor melakukan repair dan clossing punch list | [13 empty] | 20.a Laporan FAT (Factory Acceptance Test)
21 | QC Membuat laporan & Menerbitkan IRN (Inspection Release Notice) dan menyampaikan salinan ke Expediting dan Traffic | [13 empty] | 21.a IRN (Inspection Release Note)
22 | 22.a Expediting mengirimkan salinan IRN ke vendor dan meminta persiapan serta dok. Pengiriman barang (packing list dan ship. Invoice) 22.b Vendor mengirim detail schdeule & Packing List ke expediting | [12 empty] | 21.a IRN (Inspection Release Note) | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
23 | Menginformasikan ke traffic kesiapan pengiriman barang dengan melampirkan dok. Dari vendor | [13 empty] | 22.b Detail Packing List & Shipping invoice
24 | Menginformasikan ke warehouse kedatangan barang | [13 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
25 | 25.a Traffic menerima informasi dari Vendor/factory mengenai kesiapan barang 25b. Memeriksa kesiapan dok. Pengiriman 25.c Traffic melakukan meeting dengan forwarder untuk shipping arrangement 25.d Lead traffic memesan kapal sesuai dengan jadwal yang disepakati 25.e Traffic menyiapkan shipping doc. 25.f Forwarder mengirimkan barang ke lokasi tujuan (baik ke gudang Surabaya maupun ke site) | [12 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice 25.a Jadwal kapal & informasi loading port | 25. b Minutes of Meeting 25. c Shipping doc & shipping invoice ( ter endorse) ; Bill of Ladding; C.O.O; Dangerous of Good certificate, dll
26 | Warehouse menyiapkan lokasi penerimaan dan penyimpanan barang serta peralatan yang diperlukan | [12 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
27 | Melakukan joint inspeksi dengan QC terhadap material yang diterima untuk menentukan apakah material Accepted atau Reject | [12 empty] | 25. c Shipping doc & shipping invoice ( ter endorse) ; Bill of Ladding; C.O.O; Dangerous of Good certificate, dll | 27.a Material Receiving Report
28 | Menyimpan material Reject ke Area Karantina dan dilaporkan ke material control
29 | Warehouse menerima MRR selanjutnya memilah material sesuai dengan jenis material : 29.i Material civil 29.ii Pipa & Flange 29.iii Instrument & Electrical, flammable/hazard dll | [12 empty] | 27.a Material Receiving Report
30 | Warehouse menyimpan material di area penyimpanan untuk masing-masing material : 30.i Material civil 30.ii Pipa & Flange 30.iii Instrument & Electrical, flammable/hazzard, 30.iV Material lainny | [12 empty] | 33.a Storage plan 33.b Material Hnadling 33.c MSDS
31 | Update report persediaan barang | [13 empty] | 34.a APG
32 | Pihak konstruksi membuat permintaan barang ke warehouse yang di setujui oleh pihak terkait (Site Manager/Project Engineer) | [12 empty] | 35.a Slip permintaan material | 35.b Approval Slip permintaan material
33 | Warehouse menerima slip permintaan barang dari konstruksi
34 | Warehouse memproses pengeluaran barang sesuai slip permintaan | [12 empty] | 37.a Pedoman Pengeluaran Barang | 37.b Stock Card
35 | Prepare Issued Material & Update laporan stock material | [13 empty] | 38. a Material issued report 38.b Laporan stock material
1
1(a,b,c)
2
1(a,b,c)
3
Approval (Approve/Approve with note)
Yes
No
1(a,b,c)
4
5.i
5.ii
5. a,b,c,d
6
7
Lulus ?
Stop
8.a
5.a
8.b
Lulus ?
Stop
No
Yes
No
9
9.a
10
Lulus ?
Stop
No
11
12
12.a
12.b
13
13.a
13.a
13.a
14
14.a
15.a
15.b
15.b
15.b
15.b
15.b
15.b
16.a
16.b
17
18
punch list ?
19
19
20.a
punch list ?
20.b
Yes
No
Yes
Yes
20. a
No
21
21
21
21
21
22.a
22.b
23
21
24
21
25. a, b, c, d, e, f
26
27
27
OK ?
Yes
28
No
29
29.i ?
29.ii ?
29.iii ?
30.i
30.ii
30.iii
30.iv
31
31
32
32
33
34
35
35
Yes
Yes
No
Yes
No
No
Yes
5.a
20.a

## Probis (as is) (2)
Perbaikan Proses Bisnis As - is Material Tracking ( WIKA )
No | Process | Engineering | Doc. Control | Procurement | Client | Vendor | Expediting | QC (Jkt) | Traffic | Custom | Warehouse (sby) | Warehouse (Site) | QC (site) | Construction | Doc. Input | Doc. Output | Ukuran kinerja | Perlakuan | Alasan Perlakuan | Rancangan Perbaikan
1 | Engineering mengeluarkan product spec. & data : a. MTO b. Dwg c. Data sheet Doc. Engineering dikirim ke doc. Control ( doc. Cont.) | [16 empty] | 1. Eliminasi 2. Upgrading | ????? | 1. Menghilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
2 | Doc. Cont. kirim doc. Engineering ke client untuk approval dan ke adm. Procurement | [16 empty] | 1. Eliminasi |  | 1. Menghilangkan monitoring dan pelaporan paper based
3 | 3.a. Doc. Engineering direspon oleh client : * Approve *Approve with comment *Not Approve 3.b. Doc. Engineering diproses procurement untuk mendapatkan penawaran dari vendor | [16 empty] | 1. Eliminasi 2. Process cycle - time reduction |  | 1. Menhilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Menghilangkan pekerjaan berulang dengan cara mencari vendor lebih dari 3 untuk di ikutkan dalam tender sehingga apabila ada vendor yang gagal secara teknis, maka masih terpenuhi persyaratan minimum jumlah vendor untuk finalisasi harga
4 | Procurement menerima penawaran dari vendor, selanjutnya ke engineering untuk di cek dan direview | [13 empty] | 4.a RAB 4.b Evaluasi |  |  | 1. Eliminasi 2. Process cycle - time reduction |  | 1. Menhilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Menghilangkan pekerjaan berulang dengan cara mencari vendor lebih dari 3 untuk di ikutkan dalam tender sehingga apabila ada vendor yang gagal secara teknis, maka masih terpenuhi persyaratan minimum jumlah vendor untuk finalisasi harga
5 | Engineering membuatkan TBE (Technical Bid Evaluation) dan dikirim ke Procurement | [13 empty] | 5.a Daftar Penyedia jasa/pemasok terseleksi (PPT) | 5.b Dokumen permintaan penawaran |  | 1. Eliminasi 2. Process cycle - time reduction |  | 1. Menhilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Menghilangkan pekerjaan berulang dengan cara mencari vendor lebih dari 3 untuk di ikutkan dalam tender sehingga apabila ada vendor yang gagal secara teknis, maka masih terpenuhi persyaratan minimum jumlah vendor untuk finalisasi harga
6 | Procurement kirim TBE ke vendor untuk diisikan data yang diperlukan oleh engineering Wika | [14 empty] | 6.a Dokumen Penawaran |  | 1. Eliminasi 2. Process cycle-time reduction 3. Simplification |  | 1. Menghilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Menghilangkan pekerjaan berulang dengan cara mencari vendor lebih dari 3 untuk di ikutkan dalam tender sehingga apabila ada vendor yang gagal secara teknis, maka masih terpenuhi persyaratan minimum jumlah vendor untuk finalisasi harga 3. Dokumen TBE dibahas pada saat klarifikasi teknis dengan engineering setelah vendor dinyatakan lolos administrasi oleh procurement, Penyelesaian dokumen TBE tidak pelu lagi dari engineering ke procurement dan procurement ke vendor tetapi setelah klarifikasi, engineering komunikasi langsung dengan vendor untuk mendapatkan TBE compliance sehingga mampu memperpendek waktu siklus dokumen
7 | Vendor merespon TBE dan mengirimkan doc. Ke procurement | [13 empty] | 7.a Dok. Pengadaan Barang & Jasa 7.b Kerangka acuan kerja 7.c Kriteria & Instrument Eval. Teknis |  |  | 1. Eliminasi 2. Process cycle-time reduction 3. Simplification |  | 1. Menghilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Menghilangkan pekerjaan berulang dengan cara mencari vendor lebih dari 3 untuk di ikutkan dalam tender sehingga apabila ada vendor yang gagal secara teknis, maka masih terpenuhi persyaratan minimum jumlah vendor untuk finalisasi harga 3. Dokumen TBE dibahas pada saat klarifikasi teknis dengan engineering setelah vendor dinyatakan lolos administrasi oleh procurement, Penyelesaian dokumen TBE tidak pelu lagi dari engineering ke procurement dan procurement ke vendor tetapi setelah klarifikasi, engineering komunikasi langsung dengan vendor untuk mendapatkan TBE compliance sehingga mampu memperpendek waktu siklus dokumen.
8 | Procurement mengirim doc. TBE ke engineering untuk di cek & direview | [13 empty] | 6.a Dokumen Penawaran |  |  | 1. Eliminasi 2. Process cycle-time reduction 3. Simplification |  | 1. Menghilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Menghilangkan pekerjaan berulang dengan cara mencari vendor lebih dari 3 untuk di ikutkan dalam tender sehingga apabila ada vendor yang gagal secara teknis, maka masih terpenuhi persyaratan minimum jumlah vendor untuk finalisasi harga 3. Dokumen TBE dibahas pada saat klarifikasi teknis dengan engineering setelah vendor dinyatakan lolos administrasi oleh procurement, Penyelesaian dokumen TBE tidak pelu lagi dari engineering ke procurement dan procurement ke vendor tetapi setelah klarifikasi, engineering komunikasi langsung dengan vendor untuk mendapatkan TBE compliance sehingga mampu memperpendek waktu siklus dokumen.
9 | Engineering melakukan proses klarifikasi teknis ke vendor untuk mendapatkan vendor compliance | [14 empty] | 9.a Berita Acara evaluasi Teknis & Technical Bid Evaluation ( TBE) |  | 1. Process cycle-time reduction |  | 1. Menghilangkan pekerjaan berulang dengan cara mencari vendor lebih dari 3 untuk di ikutkan dalam tender sehingga apabila ada vendor yang gagal secara teknis, maka masih terpenuhi persyaratan minimum jumlah vendor untuk finalisasi harga
10 | Vendor yang comply akan dinegosiasi sampai ke harga final sesuai dengan kewenangan (proyek/dept./direksi) | [13 empty] | 6.a Dokumen Penawaran 9.a Berita Acara evaluasi Teknis & Technical Bid Evaluation ( TBE)
11 | Vendor yang menang akan diajukan approval ke client | [14 empty] | 11.a Berita Acara Evaluasi Harga & Klarifikasi Negosiasi 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang
12 | Procuremen memberikan kontrak ke vendor yang di approve Procurement mengirimkan un-price kontrak ke expeditor | [13 empty] | 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang | 12.a Surat Penunjukan Pemenang 12.b Surat Pemberitahuan kepada PPT yang kalah |  | 1. Upgrading |  | 1. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
13 | Expeditor melakukan kick off meeting dengan vendor | [13 empty] | 11.a Berita Acara Evaluasi Harga & Klarifikasi Negosiasi 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang | 13.a Dokumen Kontrak
14 | Vendor memulai pekerjaan dengan mengirimkan doc. Approcal ke WIKA : a. Dwg b. Data sheet c. Calculation, dll Engineering melakukan check & review doc. Vendor | [13 empty] | 13.a Dokumen Kontrak | 14.a Hasil review dokumen kontrak |  | 1. Eliminasi 2. Upgrading |  | 1. Menhilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
15 | Vendor memproduksi barang sesuai dengan doc. & data yang di approve dibawah pengawasan expeditor Vendor mengirim undangan inspeksi ke expeditor | [13 empty] | 14.a Hasil review dokumen kontrak | 15.a M.O.M Kick Off Meeting 15.b Perencanaan Expediting |  | 1. Upgrading |  | 1. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
16 | Expeditor mengirimkan undangan inspeksi barang yang selesai produksi ke QC | [13 empty] | 16. a Production Schedule 16.b FAT & Inspection Schedule | 16.c Minutes of Pre Inspection Meeting 16.b Inspection Plan
17 | QC kirim undangan inspeksi ke client barang yang tidak lolos akan di repair barang yang lolos akan di kirim ke WIKA, doc. Pengiriman yang disiapkan untuk traffic adl: a. Packing list b. Shipping invoice c. Alamat ( port of origin) d. Kontak vendor e. Gambar packing | [14 empty] | 17.a Laporan Monitoring Produksi |  | 1. Upgrading |  | 1. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
18 | Traffic melakukan shipment arrangement: a. Vessel arangement b. Penerimaan barang diatas kapal di port origin c. Menyiapkan doc. Shipping untuk custom d. Packing list e. Shipping invoice f. B/L | [14 empty] | 18.a Laporan Internal Inspection |  | 1. Eliminasi 2. Upgrading |  | 1. Menhilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
19 | Gudang di Surabaya melakukan penerimaan barang dan penyimpanan sementara Melakukan stuffing dan penerbitan packing list untuk di kirim ke traffic | [13 empty] | 18.a Laporan Internal Inspection | 19.a Progress report repair clossing punch list |  | 1. Eliminasi 2. Upgrading |  | 1. Menghilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
20 | Traffic mengatur jadwal pengiriman barang dari Surabaya ke Site lengkap dengan doc. Packing list dan shipping invoice | [14 empty] | 20.a Laporan FAT (Factory Acceptance Test) |  | 1. Upgrading |  | 1. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
21 | 21.a Gudang site melakukan penerimaan barang dari Surabaya dan diturunkan di laydown Gudang mengundang QC site untuk joint inspeksi QC site mengeluarkan hasil inspeksi berupa MRIR (Material Receiving Inspection Report) Gudang menyimpan material yang lolos inspeksi dan mengkarantina barang yang belum lolos inspeksi 21.b. Barang yang di karantina selanjutnya di infokan ke expediting untk ditindaklanjuti ke vendor sampai barang tersebut dinyatakan dapat diterima 21.c Vendor mem-follow up informasi dari expediting dan closing issue | [14 empty] | 21.a IRN (Inspection Release Note) |  | 1. Eliminasi 2. Upgrading |  | 1. Menhilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
22 | Gudang menginformasikan kedatangan material ke konstruksi | [13 empty] | 21.a IRN (Inspection Release Note) | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
23 | Tim konstruksi mengeluarkan surat permintaan pengeluaran barang (SPPB) ke gudang | [14 empty] | 22.b Detail Packing List & Shipping invoice
24 | Gudang site memberikan material ke konstruksi sesuai dengan SPPB dan meng-update data stock material | [14 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice |  | 1. Eliminasi 2. Upgrading |  | 1. Menghilangkan monitoring dan pelaporan paper based 2. Mendevelop sistem material tracking untuk monitoring secara real time
25 | Selesai | [13 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice 25.a Jadwal kapal & informasi loading port | 25. b Minutes of Meeting 25. c Shipping doc & shipping invoice ( ter endorse) ; Bill of Ladding; C.O.O; Dangerous of Good certificate, dll
1
1 (a,b,c)
2
1 (a,b,c)
1 (a,b,c)
3.a
Approve
Approve with note
3.b
1 (a,b,c)
1 (a,b,c)
Quotation
4
Quotation
5
TBE
6
TBE
7
TBE Respon
8
TBE Respon
Review
9
Compliance
Doc. Tecjh. clarification
10
11
Approval
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
Vendor lain
11
Kontrak
Kontrak Un-price
Y
N
13
K.O.M
14
Doc. Approval :
a. Dwg
b. Data sheet
c. Calculation
Approval
15
Undangan Inspeksi
16
Undangan Inspeksi
17
Undangan Inspeksi
Inspeksi (QC)
Repair
Ship. doc.
Y
N
Y
N
18
19
Ship. doc.
20
21.a
Inspeksi (QC)
Penyimpanan Material
21.b
21.b
Y
N
22
Info ke datangan barang
23
Undangan Inspeksi
24
Serah terima barang
Karantina
Selesai tg. 11 Sept

## Probis (Alt. 1)
Proses Bisnis to-be Material Tracking ( WIKA )
No | Process | Engineering | Doc. Control | Procurement | Client | Vendor | Expediting | QC (Jkt) | Traffic | Custom | Warehouse (sby & Site) | QC (site) | Construction | Doc. Input | Doc. Output | Instrument Pendukung | Ukuran kinerja
1 | Engineering mengeluarkan product spec. & data :
a. MTO
b. Dwg
c. Spec. & data sheet
Doc. Engineering dikirim ke doc. Control ( doc. Cont.)
2 | Doc. Cont. kirim doc. Engineering ke client untuk approval dan ke adm. procurement
3 | Doc. Engineering direspon oleh client
* Approved
* Approved with comment
* Not approved
4 | Menerima & memproses Doc. Engineering di Proc. , serta meninjau kembali doc. Pengadaan & doc. Terkait (RAB & evaluasi) | [12 empty] | 4.a RAB 4.b Evaluasi
5 | 5.i. Mengirimkan doc. Permintaan penawaran ke vendor 5.ii. PPT menyiapkan dokumen penawaran | [12 empty] | 5.a Daftar Penyedia jasa/pemasok terseleksi (PPT) | 5.b Dokumen permintaan penawaran
6 | Menerima doc. Penawaran vedor (PPT) | [13 empty] | 6.a Dokumen Penawaran
7 | Melakukan evaluasi administrasi : '- Jika memenuhi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis '- Jika tidak lulus, tidak dilakukan evaluasi teknis terhadap vendor bersangkutan | [12 empty] | 7.a Dok. Pengadaan Barang & Jasa 7.b Kerangka acuan kerja 7.c Kriteria & Instrument Eval. Teknis
8 | 8.a Menyampaikan dok. Penawaran vendor yang lulus evaluasi administrasi untuk dilakukan evaluasi teknis 8.b Engineering melakukan evaluasi teknis | [12 empty] | 6.a Dokumen Penawaran
9 | Engineering menyampaikan hasil evaluasi teknis, dibuatkan berita acara teknis dan TBE (Technical Bid Evaluation) | [13 empty] | 9.a Berita Acara evaluasi Teknis & Technical Bid Evaluation ( TBE)
10 | Melakukan evaluasi harga penawaran '- Jika memenuhi, dilanjutkan dengan proses negosiasi '- Jika tidak lulus, tidak dilakukan negosiasi harga terhadap vendor berasangkutan | [12 empty] | 6.a Dokumen Penawaran 9.a Berita Acara evaluasi Teknis & Technical Bid Evaluation ( TBE)
11 | Membuat Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran dan melakukan klarifikasi negoasiasi sesuai dengan kewenangan (Proyek; Dept; atau Direksi) | [13 empty] | 11.a Berita Acara Evaluasi Harga & Klarifikasi Negosiasi 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang
12 | Mengirim surat penujukan pemenang dan surat pemberitahuan ke pihak yang kalah | [12 empty] | 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang | 12.a Surat Penunjukan Pemenang 12.b Surat Pemberitahuan kepada PPT yang kalah
13 | Menyusun kontrak sampai dengan penandatanganan dari pejabat yang berwenang Selanjutnya di kirim ke Vendor (PPT) dan Expediting | [12 empty] | 11.a Berita Acara Evaluasi Harga & Klarifikasi Negosiasi 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang | 13.a Dokumen Kontrak | ICT (Information & Communication Technology)
14 | Expediting menerima dok. Kontrak dan melakukan review isi dok. Kontrak | [12 empty] | 13.a Dokumen Kontrak | 14.a Hasil review dokumen kontrak
15 | 15.a Mengundang Buyer, Engineering, Project control dan fungsi terkait untuk Kick of Meeting (K.O.M) 15.b Saat K.O.M melakukan detail schedule mulai dari drawing s.d pengiriman material | [12 empty] | 14.a Hasil review dokumen kontrak | 15.a M.O.M Kick Off Meeting 15.b Perencanaan Expediting
16 | 16.a Meneriman Production & Inspection schedule 16.b Vendor melakukan pabrikasi | [12 empty] | 16. a Production Schedule 16.b FAT & Inspection Schedule | 16.c Minutes of Pre Inspection Meeting 16.b Inspection Plan
17 | Melakukan monitoring terhadap produksi di vendor | [13 empty] | 17.a Laporan Monitoring Produksi
18 | Melakukan internal inspeksi (WIKA-Vendor), laporan diterima oleh Expeditor | [13 empty] | 18.a Laporan Internal Inspection
19 | Vendor melakukan repair dan clossing punch list | [12 empty] | 18.a Laporan Internal Inspection | 19.a Progress report repair clossing punch list
20 | 20.a Melakukan FAT (Factory Acceptance Test) 20.b Meminta vendor melakukan repair dan clossing punch list | [13 empty] | 20.a Laporan FAT (Factory Acceptance Test) | ICT (Information & Communication Technology)
21 | Menerbitkan IRN (Inspection Release Notice) dan menyampaikan salinan ke Expediting dan Traffic | [13 empty] | 21.a IRN (Inspection Release Note)
22 | 22.a Expediting mengirimkan salinan IRN ke vendor dan meminta persiapan serta dok. Pengiriman barang (packing list dan ship. Invoice) 22.b Menerima detail schdeule & Packing List dari Vendor | [12 empty] | 21.a IRN (Inspection Release Note) | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
23 | Menginformasikan ke traffic kesiapan pengiriman barang | [13 empty] | 22.b Detail Packing List & Shipping invoice
24 | Menginformasikan ke warehouse kedatangan barang | [13 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
25 | 25.a Traffic menerima informasi dari Vendor/factory mengenai kesiapan barang 25b. Memeriksa kesiapan dok. Pengiriman 25.c Traffic melakukan meeting dengan forwarder untuk shipping arrangement 25.d Lead traffic memesan kapal sesuai dengan jadwal yang disepakati 25.e Traffic menyiapkan shipping doc. 25.f Forwarder mengirimkan barang ke lokasi tujuan (baik ke gudang Surabaya maupun ke site) | [12 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice 25.a Jadwal kapal & informasi loading port | 25. b Minutes of Meeting 25. c Shipping doc & shipping invoice ( ter endorse) ; Bill of Ladding; C.O.O; Dangerous of Good certificate, dll | ICT (Information & Communication Technology)
26 | Warehouse menyiapkan lokasi penerimaan dan penyimpanan barang serta peralatan yang diperlukan | [12 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
27 | Melakukan joint inspeksi dengan QC terhadap material yang diterima untuk menentukan apakah material Accepted atau Reject | [12 empty] | 25. c Shipping doc & shipping invoice ( ter endorse) ; Bill of Ladding; C.O.O; Dangerous of Good certificate, dll | 27.a Material Receiving Report | ICT (Information & Communication Technology)
28 | Menyimpan material Reject ke Area Karantina | [14 empty] | ICT (Information & Communication Technology)
29 | Membuat material Exception Report | [13 empty] | 29.a Material exception report (OSDR)
30 | Melakukan update (Log. Book) | [13 empty] | 30.a Log. Book | ICT (Information & Communication Technology)
31 | Membuat update laporan ke material controll | [12 empty] | 27.a Material Receiving Report 29.a Material exception report (OSDR) | 31.a Receiving Status | ICT (Information & Communication Technology)
32 | Warehouse menerima MRR selanjutnya memilah material sesuai dengan jenis material : 32.i Material civil 32.ii Pipa & Flange 32.iii Instrument & Electrical, flammable/hazard dll | [12 empty] | 27.a Material Receiving Report
33 | Warehouse menyimpan material di area penyimpanan untuk masing-masing material : 33.i Material civil 33.ii Pipa & Flange 33.iii Instrument & Electrical, flammable/hazzard, 33.iV Material lainny | [12 empty] | 33.a Storage plan 33.b Material Hnadling 33.c MSDS |  | ICT (Information & Communication Technology)
34 | Update report persediaan barang | [13 empty] | 34.a APG | ICT (Information & Communication Technology)
35 | Pihak konstruksi membuat permintaan barang ke warehouse yang di setujui oleh pihak terkait (Site Manager/Project Engineer) | [12 empty] | 35.a Slip permintaan material | 35.b Approval Slip permintaan material
36 | Warehouse menerima slip permintaan barang dari konstruksi | [14 empty] | ICT (Information & Communication Technology)
37 | Warehouse memproses pengeluaran barang sesuai slip permintaan | [12 empty] | 37.a Pedoman Pengeluaran Barang | 37.b Stock Card | ICT (Information & Communication Technology)
38 | Prepare Issued Material & Update laporan stock material | [13 empty] | 38. a Material issued report 38.b Laporan stock material | ICT (Information & Communication Technology)
1
1(a,b,c)
2
1(a,b,c)
3
Approval (Approve/Approve with note)
Yes
No
1(a,b,c)
4(a,b)
4
5.i
5.a
5.ii
5.b
6
6.a
7
7 (a,b,c)
Lulus ?
Stop
8.a
6.a
8.b
Lulus ?
Stop
No
Yes
No
9
9.a
10
6.a
Lulus ?
Stop
No
11
12
12.a
12.b
11a, 11b, 11c
13
11a, 11b, 11c
13.a
13.a
13.a
14
14.a
15.a
15.b
15.b
15.b
15.b
15.a, b
15.b
16.a, b
16.a
16.c, d
16.c, d
16.b
17
17. a
18
18. a
punch list ?
18. a
19
19. a
20.a
punch list ?
20.b
20. a
Yes
No
Yes
Yes
20. a
No
21
21. a
21. a
21. a
21. a
22.a
22. a, b
22.b
23
22. b
24
22. a, b
25. a, b, c, d, e, f
25.a
26
27
27
25.c
OK ?
27.a
Yes
30
28
No
29
29.a
30.a
31
31.a
32
32.i ?
32.ii ?
32.iii ?
33.i
33.ii
33.iii
33.a, b
33.a, b
33.iv
33.c
33.a, b
34
34.a
35
35.a
35.b
36
37
37.a
37.a
38
38.a, b
Yes
Yes
No
Yes
No
No
Yes

## Probis (Alt. 2)
Proses Bisnis to-be Material Tracking ( WIKA )
No | Process | Engineering | Doc. Control | Procurement | Client | Vendor | Expediting | QC (Jkt) | Traffic | Custom | Warehouse ( JKT ) | Warehouse (SBY ) | Warehouse ( Site) | QC (site) | Construction | Doc. Input | Doc. Output | Instrument Pendukung | Ukuran kinerja
1 | Engineering mengeluarkan product spec. & data :
a. MTO
b. Dwg
c. Spec. & data sheet
Doc. Engineering dikirim ke doc. Control ( doc. Cont.)
2 | Doc. Cont. kirim doc. Engineering ke client untuk approval dan ke adm. procurement
3 | Doc. Engineering direspon oleh client
* Approved
* Approved with comment
* Not approved
4 | Menerima & memproses Doc. Engineering di Proc. , serta meninjau kembali doc. Pengadaan & doc. Terkait (RAB & evaluasi) | [14 empty] | 4.a RAB 4.b Evaluasi
5 | 5.i. Mengirimkan doc. Permintaan penawaran ke vendor 5.ii. PPT menyiapkan dokumen penawaran | [14 empty] | 5.a Daftar Penyedia jasa/pemasok terseleksi (PPT) | 5.b Dokumen permintaan penawaran
6 | Menerima doc. Penawaran vedor (PPT) | [15 empty] | 6.a Dokumen Penawaran
7 | Melakukan evaluasi administrasi : '- Jika memenuhi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis '- Jika tidak lulus, tidak dilakukan evaluasi teknis terhadap vendor bersangkutan | [14 empty] | 7.a Dok. Pengadaan Barang & Jasa 7.b Kerangka acuan kerja 7.c Kriteria & Instrument Eval. Teknis
8 | 8.a Menyampaikan dok. Penawaran vendor yang lulus evaluasi administrasi untuk dilakukan evaluasi teknis 8.b Engineering melakukan evaluasi teknis | [14 empty] | 6.a Dokumen Penawaran
9 | Engineering menyampaikan hasil evaluasi teknis, dibuatkan berita acara teknis dan TBE (Technical Bid Evaluation) | [15 empty] | 9.a Berita Acara evaluasi Teknis & Technical Bid Evaluation ( TBE)
10 | Melakukan evaluasi harga penawaran '- Jika memenuhi, dilanjutkan dengan proses negosiasi '- Jika tidak lulus, tidak dilakukan negosiasi harga terhadap vendor berasangkutan | [14 empty] | 6.a Dokumen Penawaran 9.a Berita Acara evaluasi Teknis & Technical Bid Evaluation ( TBE)
11 | Membuat Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran dan melakukan klarifikasi negoasiasi sesuai dengan kewenangan (Proyek; Dept; atau Direksi) | [15 empty] | 11.a Berita Acara Evaluasi Harga & Klarifikasi Negosiasi 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang
12 | Mengirim surat penujukan pemenang dan surat pemberitahuan ke pihak yang kalah | [14 empty] | 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang | 12.a Surat Penunjukan Pemenang 12.b Surat Pemberitahuan kepada PPT yang kalah
13 | Menyusun kontrak sampai dengan penandatanganan dari pejabat yang berwenang Selanjutnya di kirim ke Vendor (PPT) dan Expediting | [14 empty] | 11.a Berita Acara Evaluasi Harga & Klarifikasi Negosiasi 11.b Berita Acara Keputusan Pemenang 11.c Surat Keputusan Pemenang | 13.a Dokumen Kontrak | ICT (Information & Communication Technology)
14 | Expediting menerima dok. Kontrak dan melakukan review isi dok. Kontrak | [14 empty] | 13.a Dokumen Kontrak | 14.a Hasil review dokumen kontrak
15 | 15.a Mengundang Buyer, Engineering, Project control dan fungsi terkait untuk Kick of Meeting (K.O.M) 15.b Saat K.O.M melakukan detail schedule mulai dari drawing s.d pengiriman material | [14 empty] | 14.a Hasil review dokumen kontrak | 15.a M.O.M Kick Off Meeting 15.b Perencanaan Expediting
16 | 16.a Meneriman Production & Inspection schedule 16.b Vendor melakukan pabrikasi | [14 empty] | 16. a Production Schedule 16.b FAT & Inspection Schedule | 16.c Minutes of Pre Inspection Meeting 16.b Inspection Plan
17 | Melakukan monitoring terhadap produksi di vendor | [15 empty] | 17.a Laporan Monitoring Produksi
18 | Melakukan internal inspeksi (WIKA-Vendor), laporan diterima oleh Expeditor | [15 empty] | 18.a Laporan Internal Inspection
19 | Vendor melakukan repair dan clossing punch list | [14 empty] | 18.a Laporan Internal Inspection | 19.a Progress report repair clossing punch list
20 | 20.a Melakukan FAT (Factory Acceptance Test) 20.b Meminta vendor melakukan repair dan clossing punch list | [15 empty] | 20.a Laporan FAT (Factory Acceptance Test) | ICT (Information & Communication Technology)
21 | Menerbitkan IRN (Inspection Release Notice) dan menyampaikan salinan ke Expediting dan Traffic | [15 empty] | 21.a IRN (Inspection Release Note)
22 | 22.a Expediting mengirimkan salinan IRN ke vendor dan meminta persiapan serta dok. Pengiriman barang (packing list dan ship. Invoice) 22.b Menerima detail schdeule & Packing List dari Vendor | [14 empty] | 21.a IRN (Inspection Release Note) | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
23 | Menginformasikan ke traffic kesiapan pengiriman barang | [15 empty] | 22.b Detail Packing List & Shipping invoice
24 | Menginformasikan ke warehouse ( Jkt & SBY) kedatangan barang dari Overseas; Jkt & SBY | [15 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice
25 | Warehouse Jkt menerima barang dan melakukan Un-packing ; checking dan stuffing untuk langsung masuk ke kapal: a. stuffing dalam container & penyegelan b. re packing break bulk | [14 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice | 25.a. Packing List & Ship. Invoice 25.b. Surat Jalan
26 | Warehouse Surabaya menerima barang dan melakukan Un-packing ; checking dan stuffing untuk masuk ke kapal: a. stuffing dalam container & penyegelan b. re packing break bulk | [14 empty] | 22.a. Delivery schedule 22.b Detail Packing list & Shipping invoice | 26.a. Packing List & shipping invoice 26.b. Surat Jalan
27 | 27.a Traffic menerima informasi dari Vendor/factory/warehouse mengenai kesiapan barang 27b. Memeriksa kesiapan dok. Pengiriman 25.c Traffic melakukan meeting dengan forwarder untuk shipping arrangement 27.d Lead traffic memesan kapal sesuai dengan jadwal yang disepakati 27.e Traffic menyiapkan shipping doc. 27.f Forwarder mengirimkan barang ke lokasi tujuan (baik ke gudang Surabaya maupun ke site) | [14 empty] | 25.a.& 26.a Packing list & shipping invoice 25.b & 26.b. Surat Jalan 27.a Jadwal kapal & informasi loading port | 27. b Minutes of Meeting 27. c Shipping doc & shipping invoice ( ter endorse) ; Bill of Ladding; C.O.O; Dangerous of Good certificate, dll | ICT (Information & Communication Technology)
28 | Warehouse Site menyiapkan lokasi penerimaan dan penyimpanan barang serta peralatan yang diperlukan | [14 empty] | 27. c Shipping doc & shipping invoice ( ter endorse) ; Bill of Ladding; C.O.O; Dangerous of Good certificate, dll
29 | Melakukan joint inspeksi dengan QC terhadap material yang diterima untuk menentukan apakah material Accepted atau Reject | [14 empty] | 27. c Shipping doc & shipping invoice ( ter endorse) ; Bill of Ladding; C.O.O; Dangerous of Good certificate, dll | 29.a Material Receiving Report | ICT (Information & Communication Technology)
30 | Menyimpan material Reject ke Area Karantina | [16 empty] | ICT (Information & Communication Technology)
31 | Membuat material Exception Report | [15 empty] | 31.a Material exception report (OSDR)
32 | Melakukan update (Log. Book) | [15 empty] | 32.a Log. Book | ICT (Information & Communication Technology)
33 | Membuat update laporan ke material controll | [14 empty] | 29.a Material Receiving Report 31.a Material exception report (OSDR) | 33.a Receiving Status | ICT (Information & Communication Technology)
34 | Warehouse menerima MRR selanjutnya memilah material sesuai dengan jenis material : 32.i Material civil 32.ii Pipa & Flange 32.iii Instrument & Electrical, flammable/hazard dll | [14 empty] | 29.a Material Receiving Report
35 | Warehouse menyimpan material di area penyimpanan untuk masing-masing material : 33.i Material civil 33.ii Pipa & Flange 33.iii Instrument & Electrical, flammable/hazzard, 33.iV Material lainny | [14 empty] | 35.a Storage plan 35.b Material Hnadling 35.c MSDS |  | ICT (Information & Communication Technology)
36 | Update report persediaan barang | [15 empty] | 36.a APG | ICT (Information & Communication Technology)
37 | Pihak konstruksi membuat permintaan barang ke warehouse yang di setujui oleh pihak terkait (Site Manager/Project Engineer) | [14 empty] | 37.a Slip permintaan material | 37.b Approval Slip permintaan material
38 | Warehouse menerima slip permintaan barang dari konstruksi | [16 empty] | ICT (Information & Communication Technology)
39 | Warehouse memproses pengeluaran barang sesuai slip permintaan | [14 empty] | 39.a Pedoman Pengeluaran Barang | 39.b Stock Card | ICT (Information & Communication Technology)
40 | Prepare Issued Material & Update laporan stock material | [15 empty] | 40. a Material issued report 38.b Laporan stock material | ICT (Information & Communication Technology)
1
1(a,b,c)
2
1(a,b,c)
3
Approval (Approve/Approve with note)
Yes
No
1(a,b,c)
4(a,b)
4
5.i
5.a
5.ii
5.b
6
6.a
7
7 (a,b,c)
Lulus ?
Stop
8.a
6.a
8.b
Lulus ?
Stop
No
Yes
No
9
9.a
10
6.a
Lulus ?
Stop
No
11
12
12.a
12.b
11a, 11b, 11c
13
11a, 11b, 11c
13.a
13.a
13.a
14
14.a
15.a
15.b
15.b
15.b
15.b
15.a, b
15.b
16.a, b
16.a
16.c, d
16.c, d
16.b
17
17. a
18
18. a
punch list ?
18. a
19
19. a
20.a
punch list ?
20.b
20. a
Yes
No
Yes
Yes
20. a
No
21
21. a
21. a
21. a
21. a
22.a
22. a, b
22.b
23
22. b
24
22. a, b
27. a, b, c, d, e, f
27.a
28
29
29
27.c
OK ?
29.a
Yes
32
30
No
31
31.a
32.a
33
33.a
34
34.i ?
34.ii ?
34.iii ?
35.i
35.ii
35.iii
35.a, b
35.a, b
35.iv
35.c
35.a, b
36
36.a
37
37.a
37.b
38
39
39.a
39.a
40
40.a, b
Yes
Yes
No
Yes
No
No
Yes
22. a, b
25
26
25. a, b
26. a, b
15.b
15.b

## Sheet1
Streamlining
No. | Proses Streamlining | Area kerja (subject Evaluation) | Aktivitas As-is | Perbaikan Aktivitas | Target output
1 | Bureaucracy Elimination | Aktivitas engineering, procurement, traffic dan warehousing ( aktivitas 1 s/d 25) | Pekerjaan monitoring baik mulai dari dokumen engineering, eksekusi di procurement, pengiriman s/d warehousing masih menggunakan paper base, yang berpotensi missing/kesalahan dan tidak real tiem dalam pelaporannya | Mengurangi s/d. mengeliminasi monitoring dan pelaporan yang paper base | Kemudahan monitoring dan real time
2 | Duplication elimination | Aktivitas di procurement (aktivitas 3.b s/d 8) dan aktivitas engineering (aktivitas 8 & 9) | Procurement akan melakukan pencarian vendor baru dan engineering akan melakukan klarifikasi vendor baru apabila jumlah vendor yang di ajukan oleh procurement tidak lolos dan procurement tidak memuhi syarat negosiasi final terhadap jumlah vendor yang diajukan | Procurement mengeliminasi pekerjaan berulang dengan cara mencari vendor lebih dari 3 untuk di ikutkan dalam tender sehingga apabila ada vendor yang gagal secara teknis maka masih terpenuhi persyaratan minimum jumlah vendor untuk finalisasi harga. | Waktu siklus dokumen TBE close dari ……hari menjadi …..hari
3 | Value-Added Assesment
4 | Simplification | Aktivitas di procurement (aktivitas ke : 6 , 7 dan 8) interaksi procurement, engineering dan vendor | 6. Procurement kirim doc. TBE ke vendor untuk di isi data yang diperlukan oleh engineering Wika 7. Vendor merespon TBE dan mengirimkan dokumen ke procurement 8. Procurement mngirim dokumen TBE ke engineering untuk di cek & review | Dokumen TBE dibahas pada saat klarifikasi teknis dengan engineering setelah vendor dinyatakan lolos administrasi oleh procurement, Penyelesaian dokumen TBE tidak perlu lagi dari engineering ke procurement dan procuremen ke vendor tetapi setelah klarifikasi engineering komunikasi langsung dengan vendor untuk mendapatkan TBE compliance sehingga mampu memperpendek waktu siklus dokumen | Waktu siklus dokumen TBE close dari ……hari menjadi …..hari
5 | Process Cycle-Time Reduction | 1. Aktivitas di Procurement dan engineering ( aktivitas 3.a s/d 9) | 1. Adanya potensi pekerjaan berulang karena vendor yang di ajukan tidak memenuhi persyaratan & spec. engineering 2. Procurement tidak dapat melanjutkan ke Finalisasi harga karena jumlah vendor yang lolos secara teknikal kurang dari 2 atau 3 sehinga procurement harus memulai dari awal pencarian vendor baru (mulai siklus 3.a s/d 9) | Menghilangkan pengulangan siklus dengan cara mengikutkan lebih dari 3 ( > 3 ) vendor untuk mengikuti tender | Waktu siklus dokumen TBE close dari ……hari menjadi …..hari
6 | Error Proofing
7 | Upgrading | Mulai dari penyusunan kontrak, proses expediting, proses pegiiriman/traffic dan pergudangan | Proses menggunakan manual basis dan paper work dalam memonitor dan mentracking | Mendevelop sistem tracking yang mudah dan real time
8 | Simple language | Aktivitas engineering, procurement, traffic dan warehousing ( aktivitas 1 s/d 25) | Jalur komunikasi dan hubungan dalam proses bisnis terlalu komplek sehingga berpotensi menyebabkan missing communication | Membuat jalur komunikasi dan hubungan dalam alur proses bisnis baru yang lebih rapi, urut dan mudah dipahami | minimalisasi missing communication
9 | Automation or Mechanization | Aktivitas engineering, procurement, traffic dan warehousing ( aktivitas 1 s/d 25) | Aktivitas saat ini masih menggunakan metode manual dan paper base untuk melakukan monitoring dan tracking | Mengembangkan sistem material tracking berbasis aplikasi dan web sehingga dapat terkontrol secara real time | Kemudahan monitoring dan real time